## Plan Projet Scalyo
Categorie | Module | Sous-tache | Start Date | End Date | Urgency (1-5) | Importance (1-5) | Difficulty (1-5) | Finished | Pended | Actual Duration (h) | Expected Duration (h) | Min Duration (h) | Max Duration (h) | Avg Duration (h) | Description
TABLEAU DE BORD | Dashboard | Connecter widgets aux vraies donnees API (KPIs, health, revenue) | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 5 | 5 | 3 | Oui | Non | 3.6 | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Les widgets dashboard doivent afficher les donnees reelles depuis l'API
TABLEAU DE BORD | Dashboard | Ajouter gestion d'erreurs et etats de chargement | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 2 | Oui | Non | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Spinners, skeletons, messages d'erreur utilisateur
TABLEAU DE BORD | Dashboard | Rendre le dashboard responsive mobile | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 3 | 4 | 2 | Non | Oui |  | 3 | 2 | 4 | 3 | Adapter la grille pour tablette et mobile
TABLEAU DE BORD | Dashboard | Ajouter filtres par periode (mois, trimestre, annee) | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 3 | 3 | 2 | Non | Oui |  | 3 | 2 | 4 | 3 | Permettre de filtrer les KPIs par periode
TABLEAU DE BORD | Manager | Filtres par CSM fonctionnels avec vraies donnees | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 5 | 3 | Oui | Non | 3.6 | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Le manager doit pouvoir filtrer par membre d'equipe
TABLEAU DE BORD | Manager | Vue stress/risque connectee aux donnees wellbeing | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 3 | 4 | 2 | Oui | Non | 2.7 | 3 | 2 | 4 | 3 | Afficher les niveaux de stress depuis l'API wellbeing
TABLEAU DE BORD | Manager | Export PDF/PPT du dashboard manager | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2 | 3 | 3 | Non | Oui |  | 5 | 3 | 8 | 5.5 | Generer un rapport exportable pour les reunions
CLIENTS | Portefeuille | CRUD complet accounts avec tous les champs CRM | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 5 | 5 | 3 | Oui | Non | 5.4 | 6 | 4 | 8 | 6 | Creation, edition, suppression de comptes clients avec champs enrichis
CLIENTS | Portefeuille | Contacts multiples par compte | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 3 | Oui | Non | 3.6 | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Gerer plusieurs contacts par compte client
CLIENTS | Portefeuille | Interactions et historique | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 3 | Oui | Non | 3.6 | 4 | 3 | 5 | 4 | Logger les interactions avec les clients
CLIENTS | Portefeuille | Tags et filtres avances | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 3 | 4 | 2 | Oui | Non | 2.7 | 3 | 2 | 4 | 3 | Systeme de tags et filtres multi-criteres
CLIENTS | Portefeuille | Import bulk depuis Excel (via Smart Import) | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 2 | Oui | Non | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Importer des comptes en masse depuis un fichier
CLIENTS | Portefeuille | Validation des donnees formulaire | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 3 | 4 | 2 | Non | Oui |  | 3 | 2 | 4 | 3 | Validation cote client et serveur des champs
CLIENTS | Sante client | Score de sante calcule automatiquement | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 5 | 5 | 4 | Oui | Non | 5.4 | 6 | 4 | 8 | 6 | Algorithme de calcul du health score base sur usage, NPS, interactions
CLIENTS | Sante client | Alertes automatiques sur baisse de sante | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 4 | 5 | 3 | Non | Oui |  | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Notifications quand un client passe en zone critique
CLIENTS | Sante client | Historique d'evolution du score | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 3 | 4 | 3 | Non | Oui |  | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Graphique d'evolution du health score dans le temps
CLIENTS | Playbooks | Templates de playbooks pre-configures | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 2 | Oui | Non | 2.7 | 3 | 2 | 4 | 3 | Modeles d'onboarding, upsell, churn prevention
CLIENTS | Playbooks | Suivi progression par etape | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 3 | Oui | Non | 3.6 | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Tracking de l'avancement de chaque etape du playbook
CLIENTS | Playbooks | Declenchement automatique sur conditions | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2 | 3 | 4 | Non | Oui |  | 6 | 4 | 10 | 7 | Lancer un playbook automatiquement quand une condition est remplie
CLIENTS | Playbooks | Association playbook-client | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 2 | Oui | Non | 2.7 | 3 | 2 | 4 | 3 | Lier un playbook a un ou plusieurs clients
PERFORMANCE | KPI Copil | Saisie KPIs mensuels fonctionnelle | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 5 | 5 | 2 | Oui | Non | 2.7 | 3 | 2 | 4 | 3 | Formulaire de saisie des KPIs mensuels
PERFORMANCE | KPI Copil | KPIs personnalises (custom) | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 3 | Oui | Non | 3.6 | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Permettre de creer ses propres KPIs
PERFORMANCE | KPI Copil | Sessions COPIL multi-slides | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 5 | 4 | Oui | Non | 5.4 | 6 | 4 | 8 | 6 | Creer des presentations COPIL avec plusieurs sections
PERFORMANCE | KPI Copil | Export PPT natif des sessions COPIL | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 3 | 4 | 4 | Oui | Non | 4.5 | 5 | 3 | 8 | 5.5 | Generer un fichier PowerPoint depuis une session COPIL
PERFORMANCE | KPI Copil | Graphiques et visualisations KPI | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 3 | 4 | 3 | Non | Oui |  | 5 | 3 | 8 | 5.5 | Charts interactifs pour les tendances KPI
PERFORMANCE | OKR Tracker | CRUD OKRs avec key results | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 5 | 5 | 3 | Oui | Non | 3.6 | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Creer, editer, supprimer des OKRs et leurs key results
PERFORMANCE | OKR Tracker | Ring SVG de progression | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 3 | 2 | Oui | Non | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Visualisation circulaire de la progression
PERFORMANCE | OKR Tracker | Filtres par periode et owner | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 3 | 3 | 2 | Oui | Non | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Filtrer les OKRs par trimestre et responsable
PERFORMANCE | OKR Tracker | Export des OKRs | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 2 | 3 | 3 | Oui | Non | 2.7 | 3 | 2 | 5 | 3.5 | Exporter les OKRs en PPT ou PDF
PERFORMANCE | Roadmap | Timeline horizontale avec phases | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 3 | Oui | Non | 4.5 | 5 | 3 | 7 | 5 | Vue timeline avec phases colorees et milestones
PERFORMANCE | Roadmap | Drag-drop pour reorganiser les items | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2 | 3 | 3 | Non | Oui |  | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Deplacement des elements par drag-drop
PERFORMANCE | Roadmap | Milestones Git-style | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 3 | 3 | 2 | Oui | Non | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Points de repere visuels sur la timeline
PROJETS | Projets | CRUD projets complet | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 5 | 5 | 2 | Oui | Non | 2.7 | 3 | 2 | 4 | 3 | Creer, editer, supprimer des projets
PROJETS | Projets | Stats par projet (progression, charge) | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 3 | Oui | Non | 3.6 | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Dashboard de stats par projet
PROJETS | Projets | Configuration projet (jours/sem, heures/jour) | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 3 | 3 | 2 | Oui | Non | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Parametrage du calendrier de travail
PROJETS | Taches | CRUD taches avec sous-taches | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 5 | 5 | 3 | Oui | Non | 4.5 | 5 | 3 | 7 | 5 | Gestion complete des taches et sous-taches
PROJETS | Taches | Estimation de duree (min/max/estimee) | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 2 | Oui | Non | 2.7 | 3 | 2 | 4 | 3 | Champs de duree pour chaque tache
PROJETS | Taches | Assignation a un membre d'equipe | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 2 | Oui | Non | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Affecter une tache a quelqu'un
PROJETS | Statistiques | Widgets togglables et filtres par statut | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 3 | Oui | Non | 3.6 | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Stats interactives avec filtres
PROJETS | Statistiques | Funnel par phase + KPIs | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 3 | 4 | 3 | Oui | Non | 3.6 | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Visualisation funnel inspire Funnel.io
PROJETS | Planning | Vue calendrier Google Calendar style | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 5 | 5 | 3 | Oui | Non | 5.4 | 6 | 4 | 8 | 6 | Calendrier drag-drop avec resize
PROJETS | Planning | Export vers Google Calendar/Outlook/.ics | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 3 | 3 | 3 | Oui | Non | 3.6 | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Export 1 clic vers calendriers externes
PROJETS | Planning | Vue Gantt integree | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 3 | 4 | 4 | Oui | Non | 4.5 | 5 | 3 | 8 | 5.5 | Diagramme de Gantt avec filtres et groupes
PROJETS | Kanban | Kanban poupees russes (Groupe > Taches > Sous-taches) | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 5 | 5 | 4 | Oui | Non | 5.4 | 6 | 4 | 8 | 6 | Kanban multi-niveaux depliable
PROJETS | Kanban | Drag-drop entre colonnes | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 3 | Oui | Non | 2.7 | 3 | 2 | 5 | 3.5 | Deplacement des taches entre statuts
PROJETS | Priorites | Matrice Eisenhower fonctionnelle | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 3 | Oui | Non | 4.5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 quadrants avec drag-drop
PROJETS | Priorites | Inbox taches non triees | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 2 | Oui | Non | 2.7 | 3 | 2 | 4 | 3 | Zone de reception des nouvelles taches
PROJETS | Priorites | Sync bidirectionnelle Kanban/Eisenhower | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 3 | 4 | 4 | Oui | Non | 3.6 | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Changement de quadrant = changement de priorite partout
PROJETS | Equipes | Charge de travail par personne | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 3 | Oui | Non | 3.6 | 4 | 3 | 5 | 4 | Vue de la charge par membre d'equipe
PROJETS | Equipes | Temps estime vs temps reel | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 3 | 4 | 3 | Non | Oui |  | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Comparer les estimations aux durees reelles
PROJETS | Reglages | Configuration pays, jours, heures | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 3 | 3 | 2 | Oui | Non | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Parametres du module Smart Matrice
EQUIPE | Health Tracker | Score global equipe avec tendance | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 5 | 3 | Oui | Non | 3.6 | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Vue d'ensemble de la sante de l'equipe
EQUIPE | Health Tracker | Alertes burnout automatiques | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 5 | 5 | 3 | Non | Oui |  | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Detection et alerte quand un membre est en surcharge
EQUIPE | Health Tracker | Historique individuel | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 3 | 4 | 3 | Non | Oui |  | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Suivi dans le temps pour chaque membre
EQUIPE | Bien-etre | Formulaire de saisie wellbeing | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 5 | 2 | Oui | Non | 2.7 | 3 | 2 | 4 | 3 | Saisie du score de bien-etre, charge, tendance
EQUIPE | Bien-etre | Vue equipe avec comparaison | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 3 | 4 | 3 | Oui | Non | 3.6 | 4 | 3 | 5 | 4 | Comparer le bien-etre entre membres
EQUIPE | Bien-etre | Recommandations automatiques | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2 | 3 | 4 | Non | Oui |  | 5 | 3 | 8 | 5.5 | Suggestions basees sur les scores
EQUIPE | Coach IA | Chat avec DeepSeek fonctionnel | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 5 | 5 | 3 | Oui | Non | 3.6 | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Interface de chat connectee a l'API DeepSeek
EQUIPE | Coach IA | Mode streaming en temps reel | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 3 | Oui | Non | 2.7 | 3 | 2 | 5 | 3.5 | Reponses en streaming SSE
EQUIPE | Coach IA | Historique des conversations | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 3 | 3 | 2 | Oui | Non | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Sauvegarder et recharger les conversations
EQUIPE | Coach IA | Limites par plan (Starter: 5/jour) | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 2 | Oui | Non | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Enforcement des quotas selon le plan
EQUIPE | Coach IA | Mode Nova (assistant general) | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 3 | 3 | 2 | Oui | Non | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Second mode d'assistant IA
OUTILS | Email Studio | Templates email avec i18n | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 2 | Oui | Non | 2.7 | 3 | 2 | 4 | 3 | Bibliotheque de templates traduisibles
OUTILS | Email Studio | Envoi d'emails fonctionnel | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 5 | 5 | 3 | Oui | Non | 3.6 | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Envoi reel via API email
OUTILS | Email Studio | Editeur visuel drag-drop | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2 | 3 | 5 | Non | Oui |  | 12 | 8 | 20 | 14 | Editeur d'email WYSIWYG avec blocs
OUTILS | Email Studio | Variables dynamiques (nom client, etc.) | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 3 | 4 | 2 | Oui | Non | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Placeholder replacement dans les templates
OUTILS | Devis | CRUD devis complet | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 5 | 5 | 2 | Oui | Non | 2.7 | 3 | 2 | 4 | 3 | Creer, editer, dupliquer, supprimer des devis
OUTILS | Devis | Statuts (brouillon, envoye, gagne, perdu) | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 2 | Oui | Non | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Workflow de statuts pour les devis
OUTILS | Devis | Stats de conversion | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 3 | 4 | 2 | Oui | Non | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Taux de conversion et stats
OUTILS | Devis | Export PDF du devis | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2 | 3 | 4 | Non | Oui |  | 6 | 4 | 10 | 7 | Generer un PDF professionnel du devis
OUTILS | Devis | Gestion d'erreurs et feedback utilisateur | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 4 | 4 | 2 | Non | Oui |  | 3 | 2 | 4 | 3 | Toast/alertes sur succes et erreurs
OUTILS | Import Intelligent | Upload et analyse Excel via IA | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 5 | 5 | 4 | Oui | Non | 5.4 | 6 | 4 | 8 | 6 | Upload fichier Excel, analyse par DeepSeek
OUTILS | Import Intelligent | Mapping automatique des colonnes | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 3 | Oui | Non | 3.6 | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Detection auto des colonnes a importer
OUTILS | Import Intelligent | Import vers Portfolio/KPIs/Taches | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 3 | Oui | Non | 3.6 | 4 | 3 | 5 | 4 | Ecriture dans les bonnes tables apres validation
OUTILS | Integration | Registry de services (Slack, HubSpot, etc.) | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 3 | Oui | Non | 3.6 | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Architecture de plugins d'integration
OUTILS | Integration | Test de connexion par service | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 2 | Oui | Non | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Verifier que la connexion fonctionne
OUTILS | Integration | Sync bidirectionnelle | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2 | 4 | 5 | Non | Oui |  | 12 | 8 | 20 | 14 | Synchroniser les donnees dans les deux sens
OUTILS | Integration | Webhooks entrants | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2 | 3 | 4 | Non | Oui |  | 6 | 4 | 10 | 7 | Recevoir des evenements depuis les services externes
PARAMETRES | Parametres | Profil utilisateur (nom, email, avatar) | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 5 | 2 | Oui | Non | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Edition du profil utilisateur
PARAMETRES | Parametres | Parametres entreprise (nom, logo, couleur) | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 5 | 2 | Oui | Non | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Branding de l'entreprise
PARAMETRES | Parametres | Gestion equipe (inviter, roles, supprimer) | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 5 | 5 | 3 | Oui | Non | 3.6 | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Gestion des membres de l'equipe
PARAMETRES | Parametres | Preferences de notification | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 3 | 3 | 2 | Oui | Non | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Configurer les alertes email
PARAMETRES | Parametres | Choix langue (FR/EN/KR) | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 4 | 2 | Oui | Non | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Switcher de langue avec i18n
PARAMETRES | Parametres | Theme clair/sombre | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 2 | 3 | 2 | Oui | Non | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Toggle dark mode
PARAMETRES | Parametres | Gestion abonnement (Stripe) | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 5 | 3 | Oui | Non | 3.6 | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Checkout, portal, webhook Stripe
PARAMETRES | Parametres | Suppression de compte | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 3 | 4 | 2 | Oui | Non | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Supprimer son compte et ses donnees
TRANSVERSAL | Qualite | Tests E2E des flux critiques | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 3 | 5 | 4 | Non | Oui |  | 12 | 8 | 20 | 14 | Tests automatises des parcours utilisateur principaux
TRANSVERSAL | Qualite | Gestion d'erreurs globale (error boundaries) | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 4 | 5 | 3 | Non | Oui |  | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Catch des erreurs avec messages user-friendly
TRANSVERSAL | Qualite | Loading states et skeletons partout | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 3 | 4 | 2 | Non | Oui |  | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Indicateurs de chargement sur toutes les vues
TRANSVERSAL | Deploy | Deploiement Cloudflare Workers | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 5 | 5 | 3 | Non | Oui |  | 4 | 3 | 6 | 4.5 | Configurer et deployer le backend sur CF Workers
TRANSVERSAL | Deploy | Deploiement frontend Cloudflare Pages | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 5 | 5 | 2 | Non | Oui |  | 3 | 2 | 4 | 3 | Build et deploy du frontend sur CF Pages
TRANSVERSAL | Deploy | CI/CD pipeline (GitHub Actions) | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 3 | 4 | 3 | Non | Oui |  | 5 | 3 | 8 | 5.5 | Automatiser build, test, deploy
TRANSVERSAL | Deploy | Migration D1 en production | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 5 | 5 | 3 | Non | Oui |  | 3 | 2 | 5 | 3.5 | Appliquer les migrations SQL sur D1 prod
TRANSVERSAL | Securite | Rate limiting sur toutes les routes | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 5 | 2 | Oui | Non | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Protection contre les abus
TRANSVERSAL | Securite | Validation des inputs cote serveur | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 4 | 5 | 3 | Non | Oui |  | 5 | 3 | 8 | 5.5 | Sanitize et valider toutes les entrees
TRANSVERSAL | Securite | CORS et headers securite | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 4 | 5 | 2 | Oui | Non | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Configuration CORS stricte

## Resume
RESUME PROJET SCALYO
Metrique | Valeur
Total sous-taches | 96
Taches terminees | 70
Taches restantes | 26
% Completion | 73%
Categorie | Total | Done | Restant
TABLEAU DE BORD | 7 | 4 | 3
CLIENTS | 13 | 9 | 4
PERFORMANCE | 12 | 10 | 2
PROJETS | 19 | 18 | 1
EQUIPE | 11 | 8 | 3
OUTILS | 16 | 11 | 5
PARAMETRES | 8 | 8 | 0
TRANSVERSAL | 10 | 2 | 8
Heures restantes estimees | 133h
Jours de travail (~6h/jour) | 22 jours
Semaines (~5 jours/sem) | 4.4 semaines

## Legende
Couleur | Signification
Vert | Tache terminee
Rouge clair | Urgent + Important (priorite haute)
Jaune | En attente (priorite normale)
Urgency/Importance | Echelle
5 | Critique - bloquant pour la prod
4 | Haute - necessaire rapidement
3 | Moyenne - important mais pas urgent
2 | Basse - nice to have
1 | Tres basse - peut attendre
Difficulty | Echelle
5 | Tres complexe - architecture, IA, integration externe
4 | Complexe - plusieurs composants, logique avancee
3 | Moyenne - CRUD standard, UI moderee
2 | Simple - modifications mineures, config
1 | Trivial - texte, style, typo